## Presupuesto General
APLICACIÓN PARA EL SECTOR DE LA BELLEZA
FECHA | 2026-09-18
VÁLIDO HASTA | 2026-10-30
NOMBRE CLIENTE | ANGELINA ESTETICA |  | YENJO 1.0
DIRECCIÓN | COMFENALCO - IBAGUÉ
TELÉFONO | 3172906178
CORREO | JANNYSTI18@GMAIL.COM
Resumen general
Concepto | Valor | Estado | Observación
Mano de obra / desarrollo | 31040000 | Estimado | 388 horas × valor de referencia de $80.000 COP/hora
Costos adicionales desembolsados | 0 | Realizado | Sin inversión monetaria realizada hasta la fecha
Hosting y dominio |  | Futuro | Fase 5. Pendiente de definir proveedor y valor
Registro de software ante DNDA | 0 | Contemplado | Sin costo presupuestado
IVA (19%) | 5897600 | Opcional | Se muestra como referencia. No se suma al valor base.
Resultado de la propuesta
VALOR BASE ESTIMADO | 31040000 | Sin IVA | No incluye hosting, dominio ni IVA
VALOR REFERENCIA CON IVA (SI APLICA) | 36937600 | Opcional | Solo como referencia tributaria
El valor base representa el valor económico estimado del trabajo de desarrollo; no equivale a inversión monetaria realizada.

## Distribución por fases
APLICACIÓN PARA EL SECTOR DE LA BELLEZA
FECHA | 2026-09-18
VÁLIDO HASTA | 2026-10-30
NOMBRE CLIENTE | ANGELINA ESTETICA
DIRECCIÓN | COMFENALCO - IBAGUÉ |  | YENJO 1.0
TELÉFONO | 3172906178
CORREO | JANNYSTI18@GMAIL.COM
Parámetro | Valor | Unidad | Nota
Valor de referencia por hora | 80000 | COP/hora | Valor de referencia para la propuesta actual
Horas totales | 388 | horas | Suma de las seis fases
Fase | Horas | Valor hora | Valor estimado | % del total
Fase 1 - Análisis y definición del proyecto. | 49 | 80000 | 3920000 | 12.63%
Fase 2 - Diseño técnico y consolidación de artefactos. | 57 | 80000 | 4560000 | 14.69%
Fase 3 - Implementación de Base de Datos y Backend. | 108 | 80000 | 8640000 | 27.84%
Fase 4 - Integración y pruebas de calidad. | 90 | 80000 | 7200000 | 23.2%
Fase 5 - Despliegue y documentación del producto terminado. | 54 | 80000 | 4320000 | 13.92%
Fase 6 - Cierre técnico, entrega y sustentación. | 30 | 80000 | 2400000 | 7.732%
TOTAL | 388 |  | 31040000 | 100%
El valor estimado corresponde al valor económico del trabajo. No representa dinero desembolsado.

## Costos adicionales
APLICACION PARA EL SECTOR DE LA BELLEZA
FECHA | 2026-09-18
VÁLIDO HASTA | 2026-10-30
NOMBRE CLIENTE | ANGELINA ESTETICA
DIRECCIÓN | COMFENALCO - IBAGUÉ | YENJO 1.0
TELÉFONO | 3172906178
CORREO | JANNYSTI18@GMAIL.COM
Categoría | Concepto | Situación | Valor Desembolsado | Tratamiento
Herramientas y licencias | StarUML | Utilizado sin pago | 0 | Sin costo presupuestado
Herramientas y licencias | XAMPP | Disponible para desarrollo local | 0 | Sin costo presupuestado
Herramientas y licencias | PHP y MySQL | Tecnologías utilizadas | 0 | Sin costo presupuestado
Herramientas y licencias | Bootstrap | Framework utilizado | 0 | Sin costo presupuestado
Herramientas y licencias | Git y GitHub | Control de versiones y repositorio | 0 | Sin costo presupuestado
Infraestructura futura | Hosting y dominio | Fase 5 | 0 | Pendiente de definir proveedor y valor
Registro | Registro de software ante DNDA | Contemplado | 0 | Sin costo presupuestado
IVA | IVA 19% | Si aplica | 0 | No incluido automáticamente en el valor base
Contingencias | Contingencias | Sin gasto identificado | 0 | Sin costo presupuestado
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA |  |  | 0
Los valores de hosting y dominio se incorporarán cuando se seleccione el proveedor. Este libro no asigna un valor estimado a ese concepto.